Приложение к приказу МБДОУ Колокольчик» п.Чернянка №18 от 15.03.2016 г.

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ

___________ Н.Н.Петренко

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования                                                                       в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п.Чернянка Белгородской области»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих ФГОС ДО |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению внедрения ФГОС ДО в МБДОУ | март – апрель 2014 | Руководитель рабочей группы Заведующий ДОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Протокол заседания рабочей группы, приказ об утверждении Плана-графика |
| 1.1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО | по мере поступления документов и материалов | Заведующий ДОУ. | Использование нормативно-правовых документов а работе МБДОУ | банк нормативно-правовых документов |
| 1.1.3 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ | апрель-май 2014 г. | Заведующий ДОУ. | Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с нормативными документами различного уровня | локальные акты, приказ об утверждении |
| 1.1.4. | Принятие Устава МБДОУ в новой редакции | 2015 г. | Заведующий ДОУ. | Устав МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО | протокол общего собрания коллектива |
| 1.1.5. | Разработка и утверждение программы развития МБДОУ | май-август 2014 г. | рабочая группа, Заведующий ДОУ. | Программа развития | протокол общего собрания коллектива, приказ об утверждении |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1 | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в МБДОУ | февраль 2014 г. | старший воспитатель | мониторинг, корректировка условий, обеспечивающих готовность МБДОУ к внедрению ФГОС ДО | справка об итогах мониторинга |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО МБДОУ | март-май 2014 г. | рабочая группа | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ | протокол рабочей группы |
| 1.2.3. | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | постоянно | педагоги МБДОУ | усвоение и принятие членами коллектива письма Минобрнауки России | Использование в практической деятельности |
| 1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.3.1 | Организация участия в семинаре-совещании руководителей образовательных учреждений «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» | апрель 2014 г. | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Использование материалов семинара-совещания а работе МБДОУ | Использование в практической деятельности |
| 1.3.2. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014 -2016 | старший воспитатель МБДОУ | Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО постоянно | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма постоянно |
| 1.3.3 | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации | май-август 2014 г. | рабочая группа, Заведующий ДОУ. | Разработка и утверждение ООП МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | протокол педагогического совета, приказ об утверждении |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 - декабрь 2016 | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Проведение мониторинга в образовательной организации 2014-2016 | справка об итогах мониторинга |
| 1.5.2 | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС | Декабрь 2014 | рабочая группа, Заведующий ДОУ. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО ежегодно | Приказ о внесении изменений |
| 1.5.3 | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) | Ежегодно | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Проведение разъяснительной работы с педагогами по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Чернянского района. Ежегодно | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ежегодно |
| 1.5.4 | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) МБДОУ в 2014 году | Декабрь 2014 - январь 2015 Декабрь 2015-январь 2016 | рабочая группа | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | приказ об участии |
| 1.5.5 | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь Декабрь 2014 | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО ноябрь Декабрь2014 | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь2014 г-январь2015 г |
| 1.5.6. |  | Постоянно | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций постоянно | Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО постоянно |
| 1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6.1 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Образовательная программа, протокол педсовета |
| 1.6.2 | Организация участия педагогических и руководящих работников в семинарах | 2014-2016 |  | Участие в семинарах 2014-2016 гг | Приказы об участии |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2014 - 2016 | заведующий МБДОУ | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г | приказ о создании РГ |
| 2.2.Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1 | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | заведующий, старший воспитатель | Организация работы консультационного центра В течение 2014 года | приказ о создании КЦ |
| 2.2.2 | Методическое сопровождение деятельности консультационного центра | 2014-2016 | старший воспитатель | Организация участия в методических мероприятиях 2014-2016 гг | презентации, трансляция опыта работы на методических мероприятиях различного уровня 2014-2016 гг |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов МБДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1 | Организация непрерывного повышения квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | старший воспитатель | Разработка плана-графика повышения квалификации МБДОУ (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг | план-график повышения квалификации педагогических работников 2014-2016 гг |
| 3.1.2 | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016 | старший воспитатель | участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг | план-график повышения квалификации педагогических работников 2014-2016 гг |
| 3.1.3 | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г – Декабрь 2016 г | старший воспитатель | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в муниципальный, областной банк данных Декабрь 2015 г. – Декабрь 2016 | опыт работы, сертификат о внесении в банк |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МБДОУ |
| 3.2.1 | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2014-2016 | Заведующий ДОУ старший воспитатель | Сопровождение педагогов в период аттестации с учетом методических рекомендаций 2014-20016 | план-график |
| 3.2.2 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | 2014-2016 | Заведующий ДОУ старший воспитатель | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям 2014-2016 | оценка деятельности в соответствии с критериями квалификационных категорий, план-график на соответствие |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1 | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 |  | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг | Приказ |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1 | Организация наставничества в образовательной организации | 2015-2016 | старший воспитатель | методическое сопровождение 2015-2016 гг | план работы |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | выполнение плана ФХД | отчет по ф-737 |
| 4.1.2 | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | Январь-март 2014 г | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Проведение разъяснительной работы с работниками по использованию Методики в формировании системы оплаты труда Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт | протокол общего собрания трудового коллектива, Заключение эффективных контрактов с работниками МБДОУ до 2018 г. |
| 4.1.3 | Организация ФХ деятельности МБДОУ в соответствии с муниципальным заданием | ежегодно (сентябрь-декабрь) | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Выполнение муниципального задания Ежегодно | размещение информации на сайте МБДОУ |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1 | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Выполнение муниципального задания 2014-2016 гг |  |
| 4.2.2 | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 ежемесячно | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | информационная справка |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг Ежегодно декабрь | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | информационная справка |
| 4.2.4 | Мониторинг родительской платы в МБДОУ по присмотру и уходу | 2014- 2016 ежемесячно | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Ежемесячный мониторинг родительской платы | Ежемесячное предоставление информации |
| 4.2.5 | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 ежемесячно | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня | ежемесячное предоставление информации |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Организация участия педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 | старший воспитатель | участие педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | план работы секции |
| 5.1.2 | Организация участия педагогических работников МБДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 июнь 2016 г | старший воспитатель | Обеспечение участия педагогических работников МБДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г,июнь2016 г | приказ об участии |
| 5.1.3 | Организация участия педагогических работников в педагогических чтения | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | старший воспитатель | Обеспечение участия педагогических работников в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь2015г ноябрь 2016 г | приказ об участии |
| 5.1.4 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах | 2014-2016 гг | старший воспитатель | Обеспечение участия педагогических работников в педагогических в семинарах 2014-2016 гг | приказ об участии |
| 5.1.5 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 | старший воспитатель | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках 2014-2016 гг | публикации в сборнике, внесение опытов в банк данных |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1 | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | заведующий МБДОУ | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 5.2.2 | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО МБДОУ на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 | заведующий МБДОУ | Рассмотрение «дорожной карты» на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг | протоколы органов самоуправления |
| 5.2.3 | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | старший воспитатель | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте МБДОУ. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | размещение на сайте МБДОУ информации о ходе реализации ФГОС ДО, публикации в СМИ |